## Sheet1
Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-04-21 to 2022-07-24
1. Lập kế hoạch cho dự án | 2022-04-21 | 2022-05-02
1.1Tài liệu quản lý dự án | 2022-04-21 | 2022-04-22
1.2 Bản kế hoạch đảm bảo chất lượng | 2022-04-23 | 2022-04-25
1.3 Bản kế hoạch quản lý cấu hình | 2022-04-26 | 2022-04-28
1.4 Bản kế hoạch quản lý truyển thông và giao tiếp | 2022-04-29 | 2022-04-30
1.5 Bản kế hoạch quản lý rủi ro | 2022-05-01 | 2022-05-02
2. Xác định yêu cầu | 2022-05-03 | 2022-05-12
2.1 Tài liệu yêu cầu người dùng | 2022-05-03 | 2022-05-05
2.1.1 Tài liệu yêu cầu chung cho hệ thống | 2022-05-03 | 2022-05-03
2.1.2 Tài liệu yêu cầu cho mỗi chức năng | 2022-05-04 | 2022-05-05
2.2 Tài liệu yêu cầu hệ thống | 2022-05-06 | 2022-05-10
2.2.1 Biểu đồ usecase cho hệ thống | 2022-05-06 | 2022-05-07
2.2.2 Mô tả giao diện hệ thống | 2022-05-08 | 2022-05-08
2.2.3 Chi tiết cho usecase | 2022-05-09 | 2022-05-09
2.2.4 Các tài liệu khác | 2022-05-10 | 2022-05-10
2.3 Kiểm định lại chất lượng | 2022-05-11 | 2022-05-12
3. Phân tích thiết kế | 2022-05-13 | 2022-06-11
3.1 Tài liệu phân tích hệ thống | 2022-05-13 | 2022-05-27
3.1.1 Biểu đồ lớp | 2022-05-13 | 2022-05-15
3.1.2 Các biểu đồ cho hệ thống đăng nhập | 2022-05-16 | 2022-05-18
3.1.3 Các biểu đồ cho hệ thống quản lý sản phẩm | 2022-05-19 | 2022-05-21
3.1.4 Các biểu đồ cho hệ thống quản lý hóa đơn | 2022-05-22 | 2022-05-24
3.1.5 Các biểu đồ cho hệ thống tạo báo cáo, thống kê | 2022-05-25 | 2022-05-27
3.2 Tài liệu thiết kế hệ thống | 2022-05-28 | 2022-06-08
3.2.1 Tài liệu thiết kế hệ thống | 2022-05-28 | 2022-05-31
3.2.2 Tài liệu thiết kế các hệ thống con | 2022-06-01 | 2022-06-04
3.2.3 Bản thiết kế CSDL | 2022-06-05 | 2022-06-08
3.3 Kế hoạch cuối cùng | 2022-06-09 | 2022-06-09
3.4 Đề xuất thực hiện | 2022-06-10 | 2022-06-10
3.5 Kiểm định lại chất lượng | 2022-06-11 | 2022-06-11
4. Hiện thực các chức năng | 2022-06-12 | 2022-07-11
4.1 Xây dựng CSDL | 2022-06-12 | 2022-06-15
4.2 Xây dựng giao diện cho các chức năng | 2022-06-16 | 2022-06-18
4.3 Xây dựng chức năng đăng nhập | 2022-06-19 | 2022-06-23
4.4 Hệ thống quản lý siêu thị điện máy HC | 2022-06-24 | 2022-07-03
4.4.1 Chức năng quản lý sản phẩm | 2022-06-24 | 2022-06-29
4.4.2 Chức năng quản lý hóa đơn | 2022-06-30 | 2022-07-03
4.5 Xây dựng chức năng tạo báo cáo. thống kê | 2022-07-04 | 2022-07-08
4.6 Tài liệu hướng dẫn sử dụng | 2022-07-09 | 2022-07-11
5. Tích hợp và kiểm thử | 2022-07-12 | 2022-07-19
5.1 Kế hoạch kiểm thử | 2022-07-12 | 2022-07-12
5.2 Kiểm thử chức năng | 2022-07-13 | 2022-07-17
5.2.1 Báo cáo kiểm thử chức năng đăng nhập | 2022-07-13 | 2022-07-13
5.2.2 Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý sản phẩm | 2022-07-14 | 2022-07-15
5.2.3 Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý hóa đơn | 2022-07-16 | 2022-07-17
5.2.4 Báo cáo kiểm thử chức năng tạo báo cáo, thống kê | 2022-07-17 | 2022-07-17
5.3 Báo cáo kiểm thử hệ thống | 2022-07-18 | 2022-07-19
6. Tài liệu kết thúc dự án | 2022-07-20 | 2022-07-20
7. Cài đặt và triển khai | 2022-07-21 | 2022-07-22