## Sheet1
Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-04-21 to 2022-07-24
1. Lập kế hoạch cho dự án | 2022-04-21 | 2022-05-02
2. Xác định yêu cầu | 2022-05-03 | 2022-05-12
2.1 Tài liệu yêu cầu người dùng | 2022-05-03 | 2022-05-05
2.2 Tài liệu yêu cầu hệ thống | 2022-05-06 | 2022-05-10
2.3 Kiểm định lại chất lượng | 2022-05-11 | 2022-05-12
3. Phân tích thiết kế | 2022-05-13 | 2022-06-11
3.1 Tài liệu phân tích hệ thống | 2022-05-13 | 2022-05-27
3.2 Tài liệu thiết kế hệ thống | 2022-05-28 | 2022-06-08
3.3 Kế hoạch cuối cùng | 2022-06-09 | 2022-06-09
3.4 Đề xuất thực hiện | 2022-06-10 | 2022-06-10
3.5 Kiểm định lại chất lượng | 2022-06-11 | 2022-06-11
4. Hiện thực các chức năng | 2022-06-12 | 2022-07-11
4.1 Xây dựng CSDL | 2022-06-12 | 2022-06-15
4.2 Xây dựng giao diện cho các chức năng | 2022-06-16 | 2022-06-18
4.3 Xây dựng chức năng đăng nhập | 2022-06-19 | 2022-06-23
4.4 Hệ thống quản lý siêu thị điện máy HC | 2022-06-24 | 2022-07-03
4.5 Xây dựng chức năng tạo báo cáo. thống kê | 2022-07-04 | 2022-07-08
4.6 Tài liệu hướng dẫn sử dụng | 2022-07-09 | 2022-07-11
5. Tích hợp và kiểm thử | 2022-07-12 | 2022-07-19
5.1 Kế hoạch kiểm thử | 2022-07-12 | 2022-07-12
5.2 Kiểm thử chức năng | 2022-07-13 | 2022-07-17
5.3 Báo cáo kiểm thử hệ thống | 2022-07-18 | 2022-07-19
6. Tài liệu kết thúc dự án | 2022-07-20 | 2022-07-20
7. Cài đặt và triển khai | 2022-07-21 | 2022-07-22